## Sprint0
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Buscar versiones estables de los lenguajes y herramientas a utilizar. | Configurar el entorno virtual en el IDE. | Crear el proyecto inicial en Django. | Ajustar configuraciones de espacio de trabajo y tema. | Crear documentación de configuración inicial. | Diseñar el modelo de datos usando diagramas ER. | Implementar el modelo de datos en código Django (models.py).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Buscar versiones estables de los lenguajes y herramientas a utilizar. | Configurar el entorno virtual en el IDE. | Crear el proyecto inicial en Django. | Ajustar configuraciones de espacio de trabajo y tema. | Crear documentación de configuración inicial. | Diseñar el modelo de datos usando diagramas ER. | Implementar el modelo de datos en código Django (models.py). | Realizar migraciones iniciales para crear las tablas en la base de datos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? |  | Instalar extensiones necesarias para Python y Django. | Diseñar un estándar de carpetas para el proyecto. | Crear el repositorio en Git junto al archivo .gitignore. | Crear documentación de configuración inicial. | Realizar migraciones iniciales para crear las tablas en la base de datos. | Crear scripts de prueba para validar relaciones entre tablas. | Ejecutar pruebas unitarias para asegurar que los modelos funcionan correctamente.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Instalar extensiones necesarias para Python y Django y apoyar en la búsqueda de versiones estables de lenguajes. | Diseñar un estándar de carpetas para el proyecto. | Crear el repositorio en Git junto al archivo .gitignore. | Apoyar en la creación de la documentación de configuración inicial. | Realizar migraciones iniciales para crear las tablas en la base de datos. | Crear scripts de prueba para validar relaciones entre tablas. | Ejecutar pruebas unitarias para asegurar que los modelos funcionan correctamente. | Realizar migraciones iniciales para crear las tablas en la base de datos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
MODIFICAR EL SPRINT 6 Y 7. QUIZA JUNTARLOS EN 1 YA QUE SE ELIMINO LA BILLETERA Y AJUSTAR LOS BACKLOGS, BURNDOWNS, ETC... CONSIDERANDO QUE YA NO HAY BILLETERA. | ADEMÁS, MODIFICAR EL SPRINT 9 EN EL SPRINT BACKLOG Y EN DONDE CORRESPONDA , YA QUE ALARGUÉ LOS DIAS QUE SE DEMORARÁ EN REALIZAR PRUEBAS DE TODOS LOS MODULOS APRA HACER EL SPRINT MAS GRANDE, YA QUE SE DEMORABA SOLO 4 DIAS LO QUE ES POCO REALISTA AL TENER QUE PROBAR Y TESTEAR TODAS LAS FUNCIONALIDADES, Y TAMBIEN ERA MUY POCO PARA UN SPRINT COMPLETO.

## Sprint1
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Definir el diseño visual y elementos requeridos para la página de inicio con login. | Implementar la lógica para autenticar al usuario. | Crear funcionalidad para recuperar contraseña. | Funcionalidad de solicitar usuario. | Definir la disposición de los elementos de navegación. | Crear el sidebar para navegar entre las diversas secciones. | Aplicar estilos para hacer la plantilla visualmente atractiva.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Definir el diseño visual y elementos requeridos para la página de inicio con login. | Implementar la lógica para autenticar al usuario. | Probar el formulario de login y verificar la autenticación. | Funcionalidad de solicitar usuario. | Definir la disposición de los elementos de navegación. | Crear el sidebar para navegar entre las diversas secciones. | Aplicar estilos para hacer la plantilla visualmente atractiva. | Asegurar que la navegación funcione correctamente.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Crear los campos de usuario y contraseña. | Probar el formulario de login y verificar la autenticación. | Crear funcionalidad para recuperar contraseña. | Funcionalidad de solicitar usuario. | Crear el sidebar para navegar entre las diversas secciones. | Aplicar estilos para hacer la plantilla visualmente atractiva. | Aplicar estilos para hacer la plantilla visualmente atractiva.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear los campos de usuario y contraseña y apoyar en la definición del diseño visual y los elementos requeridos. | Probar el formulario de login y verificar la autenticación. | Crear funcionalidad para recuperar contraseña. | Funcionalidad de solicitar usuario. | Definir la disposición de los elementos de navegación. | Aplicar estilos para hacer la plantilla visualmente atractiva. | Asegurar que la navegación funcione correctamente. | Asegurar que la navegación funcione correctamente.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint2
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Diseñar la estructura de categorías de gastos. | Crear la interfaz de usuario para gestionar categorías. | Documentar el proceso de gestión de categorías. | Definir criterios de priorización de pagos. | Implementar la lógica para la priorización en el sistema. | Crear una interfaz de usuario para mostrar prioridades de pago. | Diseñar el modelo de datos para gastos vinculados a propiedades. | Implementar la funcionalidad para crear y vincular gastos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la estructura de categorías de gastos. | Crear la interfaz de usuario para gestionar categorías. | Documentar el proceso de gestión de categorías. | Definir criterios de priorización de pagos. | Implementar la lógica para la priorización en el sistema. | Crear una interfaz de usuario para mostrar prioridades de pago. | Realizar pruebas de usabilidad sobre la priorización de gastos. | Implementar la funcionalidad para crear y vincular gastos. | Crear la interfaz de usuario para vincular gastos a propiedades
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Implementar el modelo de datos para las categorías. | Realizar pruebas de funcionalidad de las categorías. | Documentar el proceso de gestión de categorías. | Definir criterios de priorización de pagos. | Implementar la lógica para la priorización en el sistema. | Realizar pruebas de usabilidad sobre la priorización de gastos. | Diseñar el modelo de datos para gastos vinculados a propiedades. | Implementar la funcionalidad para crear y vincular gastos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar el modelo de datos para las categorías y apoyar en el diseño de la estructura de categorías. | Realizar pruebas de funcionalidad de las categorías. | Documentar el proceso de gestión de categorías. | Definir criterios de priorización de pagos. | Implementar la lógica para la priorización en el sistema. | Realizar pruebas de usabilidad sobre la priorización de gastos. | Diseñar el modelo de datos para gastos vinculados a propiedades. | Implementar la funcionalidad para crear y vincular gastos. | apoyar en la creación de la interfaz de usuario para vincular gastos a propiedades y realizar pruebas para asegurar que los gastos están correctamente vinculados.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint3
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A |  | Implementar la lógica para mostrar gastos en tiempo real. | Crear gráficos o reportes visuales de gastos. | Realizar pruebas de visualización de gastos. | Diseñar el flujo de trabajo para realizar pagos. | Implementar la funcionalidad de pago dentro del sistema. | Diseñar la interfaz para mostrar el historial de gastos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la interfaz para visualizar gastos. | Diseñar la interfaz para visualizar gastos. | Crear gráficos o reportes visuales de gastos. | Realizar pruebas de visualización de gastos. | Diseñar el flujo de trabajo para realizar pagos. | Implementar la funcionalidad de pago dentro del sistema. | Probar el proceso de pago para asegurar su correcto funcionamiento. | Implementar la lógica para acceder al historial de gastos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Implementar la lógica para mostrar gastos en tiempo real. | Crear gráficos o reportes visuales de gastos. | Realizar pruebas de visualización de gastos. | Diseñar el flujo de trabajo para realizar pagos. | Implementar la funcionalidad de pago dentro del sistema. | Probar el proceso de pago para asegurar su correcto funcionamiento. | Implementar la lógica para acceder al historial de gastos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar la lógica para mostrar gastos en tiempo real y apoyar en el diseño de la interfaz. | Crear gráficos o reportes visuales de gastos. | Realizar pruebas de visualización de gastos. | Diseñar el flujo de trabajo para realizar pagos. | Implementar la funcionalidad de pago dentro del sistema. | Probar el proceso de pago para asegurar su correcto funcionamiento. | Diseñar la interfaz para mostrar el historial de gastos. | Realizar pruebas para validar la exactitud del historial.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint4
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Definir los criterios para los convenios de pago. | Implementar la funcionalidad para establecer convenios. | Crear la interfaz para gestionar convenios. | Probar la funcionalidad de convenios de pago. | Probar la funcionalidad de convenios de pago.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Definir los criterios para los convenios de pago. | Implementar la funcionalidad para establecer convenios. | Crear la interfaz para gestionar convenios. | Probar la funcionalidad de convenios de pago. | Probar la funcionalidad de convenios de pago. | realizar testing a la funcionalidad de convenios de pago.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno | Ninguno.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Diseñar el flujo de autorizaciones para convenios. | Implementar la lógica de autorización. | Crear la interfaz de usuario para gestionar autorizaciones. | Realizar pruebas de funcionalidad de las autorizaciones. | Realizar pruebas de funcionalidad de las autorizaciones.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar el flujo de autorizaciones para convenios. | Implementar la lógica de autorización. | Crear la interfaz de usuario para gestionar autorizaciones. | Realizar pruebas de funcionalidad de las autorizaciones. | Realizar pruebas de funcionalidad de las autorizaciones. | implementar validaciones a la funcionalidad de las autorizaciones.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint5
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Configuré la base inicial de integración con Webpay. | Avancé en la lógica inicial para pagos de cuotas vencidas. | Finalicé la lógica para pagos de cuotas vencidas. | Realicé pruebas iniciales en el sandbox de Webpay. | Configuré la lógica de abono directo con Webpay. | Finalicé las pruebas de la lógica de abono directo con Webpay. | Optimizé el manejo de errores en Webpay. | Revisé la documentación y resolví problemas detectados en Webpay. | Revisaremos la integración final de Webpay y la gestión de propiedades.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Configuraré la base inicial para integrar Webpay. | Implementaré la lógica para pagos de cuotas vencidas. | Finalizaré las pruebas funcionales de esta lógica. | Realizaré pruebas con el sandbox de Webpay. | Configuraré la lógica de abono directo para pagos de residentes con Webpay. | Realizaré pruebas para validar esta lógica. | Optimizaré el manejo de errores en la integración con Webpay. | Revisaré la documentación y resolveré problemas detectados. | Testearé pagos reales en el entorno de pruebas de Webpay. | Realizaremos pruebas de aceptación del sistema completo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Terminaré esta tarea hoy. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea hoy. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea hoy. | Terminaré esta tarea hoy. | Terminaré esta tarea hoy. | Terminaré esta tarea hoy. | Terminaremos todas las tareas hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ningún impedimento por ahora. | La documentación de Webpay podría ser un reto. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | La respuesta del sandbox de Webpay es más lenta de lo esperado. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Diseñé la estructura de datos. | Completé el prototipo inicial de la interfaz de administración de propiedades. | Avancé en la lógica para gestionar múltiples residentes por propiedad. | Finalicé las mejoras iniciales en la interfaz de administración de propiedades. | Diseñé la interfaz de pagos con Webpay. | Implementé la lógica inicial de backend para pagos con Webpay. | Diseñé las vistas para la gestión avanzada de propiedades y residentes. | Realicé pruebas iniciales en las vistas de administración. | Revisaremos la integración final de Webpay y la gestión de propiedades.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñaré la estructura de datos inicial. | Crearé un prototipo inicial de la interfaz de administración de propiedades. | Agregaré la lógica para gestionar múltiples residentes por propiedad. | Mejoraré la interfaz de administración de propiedades según el feedback inicial. | Diseñaré la interfaz de pagos con Webpay. | Implementaré la lógica de backend para esta interfaz. | Crearé vistas para la gestión avanzada de propiedades y residentes. | Realizaré pruebas iniciales de estas vistas. | Ajustaré la lógica y diseño según los resultados de las pruebas. | Realizaremos pruebas de aceptación del sistema completo.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Terminaré esta tarea hoy. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea en dos días. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea en dos días. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaré esta tarea mañana. | Terminaremos todas las tareas hoy.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora. | Ningún impedimento por ahora.

## Sprint6
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Diseñar el modelo de datos para el catálogo. | Implementar la funcionalidad para el catálogo de productos. | Implementar la funcionalidad para el catálogo de productos. | Definir los tipos de reportes requeridos. | Probar la funcionalidad de generación de reportes. | Implementar la funcionalidad de exportación a Excel. | Probar la funcionalidad de exportación a Excel. | Implementar la lógica para enviar recibos automáticamente.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar el modelo de datos para el catálogo. | Implementar la funcionalidad para el catálogo de productos. | Implementar la funcionalidad para el catálogo de productos. | Definir los tipos de reportes requeridos. | Probar la funcionalidad de generación de reportes. | Implementar la funcionalidad de exportación a Excel. | Probar la funcionalidad de exportación a Excel. | Implementar la lógica para enviar recibos automáticamente. | Probar la funcionalidad de envío de recibos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Diseñar la estructura del carrito de compras. | Implementar la lógica para agregar y quitar productos del carrito. | Probar el proceso del carrito de compras. | Implementar la lógica para generar reportes. | Investigar librerías para exportar a Excel. | Implementar la funcionalidad de exportación a Excel. | Diseñar el flujo para el envío de recibos. | Implementar la lógica para enviar recibos automáticamente.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar la estructura del carrito de compras. | Implementar la lógica para agregar y quitar productos del carrito. | Probar el proceso del carrito de compras. | Implementar la lógica para generar reportes. | Investigar librerías para exportar a Excel. | Implementar la funcionalidad de exportación a Excel. | Diseñar el flujo para el envío de recibos. | Implementar la lógica para enviar recibos automáticamente. | Probar la funcionalidad de envío de recibos.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.

## Sprint7
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Vìctor Bustos | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final. | Realizar la entrega de la demo a los interesados.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | En un par de días | En un par de días | Mañana | Hoy mismo. | En un par de días | Mañana | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Vìctor Otero | ¿Qué completaste ayer? | N/A | Realizar pruebas de integración entre los módulos. | Realizar pruebas de integración entre los módulos. | Realizar pruebas de integración entre los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Realizar pruebas de integración entre los módulos. | Realizar pruebas de integración entre los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final. | Preparar la presentación de la demo final. | Realizar la entrega de la demo a los interesados.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | En un par de días | En un par de días | Mañana | Hoy mismo. | En un par de días | Mañana | Hoy mismo. | Hoy mismo.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.