## Burndown Sprint 0
Control de Sprint - 0
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US1.1 | Configuración del entorno de desarrollo | 18 | DIA 1: 4; DIA 2: 4; DIA 3: 4; DIA 4: 4 | 16
US2.1 | Diseño del esquema inicial de la base de datos | 17 | DIA 5: 4; DIA 6: 5; DIA 7: 4; DIA 8: 3 | 16
| Horas Reales de producto por realizar | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3
| Horas Estimadas de producto por realizar | 35 | 35 | 31.5 | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 14 | 10.5 | 7 | 3.5

## Burndown Sprint 1
Control de Sprint - 1
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US3.1 | Creación de página de inicio con login | 17 | DIA 1: 4; DIA 2: 5; DIA 3: 4; DIA 4: 4 | 17
US3.2 | Creación de plantilla principal con navegación | 15 | DIA 5: 3; DIA 6: 4; DIA 7: 4; DIA 8: 2 | 13
| Horas Reales de producto por realizar | 32 | 32 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2
| Horas Estimadas de producto por realizar | 32 | 32 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2

## Burndown Sprint 2
Control de Sprint - 2
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US4.1 | Crear y gestionar categorías de gastos comunes | 13 | DIA 1: 3; DIA 2: 4; DIA 3: 4 | 11
US4.2 | Priorizar pagos de gastos comunes | 11 | DIA 4: 2; DIA 5: 4; DIA 6: 4 | 10
US4.2 | Crear y vincular gastos a propiedades | 10 | DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 3 | 9
| Horas Reales de producto por realizar | 34 | 34 | 31 | 27 | 23 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4
| Horas Estimadas de producto por realizar | 34 | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4

## Burndown Sprint 3
Control de Sprint - 3
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US4.4 | Visualizar y gestionar mis gastos | 11 | DIA 1: 3; DIA 2: 3; DIA 3: 4; DIA 4: 1 | 11
US4.5 | Realizar pagos de gastos comunes | 12 | DIA 4: 4; DIA 5: 4; DIA 6: 2 | 10
US4.6 | Verificar historial de gastos | 10 | DIA 6: 2; DIA 7: 4; DIA 8: 2 | 8
| Horas Reales de producto por realizar | 33 | 33 | 30 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4
| Horas Estimadas de producto por realizar | 33 | 33 | 29.7 | 26.4 | 23.1 | 19.8 | 16.5 | 13.2 | 9.9 | 6.6 | 3.3

## Burndown Sprint 4
Control de Sprint - 4
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US5.1 | Establecer convenios de pago mínimo | 13 | DIA 1: 2; DIA 2: 5; DIA 3: 4 | 11
US5.2 | Gestión de autorizaciones para convenios de pago | 12 | DIA 4: 3; DIA 5: 4; DIA 6: 4 | 11
| Horas Reales de producto por realizar | 25 | 25 | 23 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3
| Horas Estimadas de producto por realizar | 25 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5

## Burndown Sprint 5
Control de Sprint - 5
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US7.1 | Integrar Webpay para el pago de cuotas vencidas | 13 | DIA 1: 3; DIA 2: 5; DIA 3: 2 | 10
| Gestionar múltiples propiedades por residente (4 días) | 11 | DIA 4: 3; DIA 5: 4; DIA 6: 3 | 10
| Asociar múltiples residentes a una propiedad (4 días) | 15 | DIA 7: 4; DIA 8: 3; DIA 9: 3; DIA 10: 4 | 14
| Horas Reales de producto por realizar | 39 | 39 | 36 | 31 | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9
| Horas Estimadas de producto por realizar | 39 | 39 | 35.1 | 31.2 | 27.3 | 23.4 | 19.5 | 15.6 | 11.7 | 7.8 | 3.9

## Burndown Sprint 6
Control de Sprint - 6
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US10.1 | Crear catálogo de productos | 7 | DIA 1: 6 | 6
US10.2 | Implementar carrito de compras | 9 | DIA 2: 6; DIA 3: 3 | 9
US11.1 | Generar reportes personalizados | 9 | DIA 4: 5; DIA 5: 2 | 7
US11.2 | Exportar base de datos a Excel | 9 | DIA 5: 2; DIA 6: 4; DIA 7: 2 | 8
US12.1 | Enviar recibos de pago automáticamente | 10 | DIA 7: 2; DIA 8: 4; DIA 9: 2 | 8
| Horas Reales de producto por realizar | 44 | 44 | 38 | 32 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6
| Horas Estimadas de producto por realizar | 44 | 44 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4

## Burndown Sprint 7
Control de Sprint - 7
|  |  | 0 | 1 | 2
Historia Id | Tareas | horas estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
US.13.1 | Pruebas Unitarias y de Integración | 18 | DIA 1: 8; DIA 2: 8 | 16
US14.1 | Preparar y entregar demo final (2 días) | 8 | DIA 3: 5; DIA 4: 2 | 7
| Horas Reales de producto por realizar | 26 | 26 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Horas Estimadas de producto por realizar | 26 | 26 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6