## Recursos x Actividad
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Scrum Master (Víctor Otero) | Product Owner (Eduardo Aspee) | Equipo de Desarrollo (Victor Otero Victor Bustos)
1 | Reunión de Sprint Planning | R.A | C | I
2 | Configuración del entorno de desarrollo | I | C | R
3 | Diseño del esquema inicial de la base de datos | I | C | R
4 | Creación de página de inicio con login | I | C | R
5 | Creación de plantilla principal con navegación | I | C | R
6 | Crear y gestionar categorías de gastos comunes | I | C | R
7 | Priorizar pagos de gastos comunes | I | C | R
8 | Crear y vincular gastos a propiedades | I | C | R
9 | Visualizar y gestionar mis gastos | I | C | R
10 | Realizar pagos de gastos comunes | I | C | R
11 | Verificar historial de gastos | I | C | R
12 | Establecer convenios de pago mínimo | I | R | R
13 | Gestión de autorizaciones para convenios de pago | I | R | R
14 | Integrar Webpay para el pago de cuotas vencidas | I | C | R
15 | Gestionar múltiples propiedades por residente | I | C | R
16 | Asociar múltiples residentes a una propiedad | I | C | R
17 | Pago automático de cuotas más antiguas | I | C | R
18 | Crear catálogo de productos | I | C | R
19 | Implementar carrito de compras | I | C | R
20 | Gestionar inventario de productos | I | C | R
21 | Restringir adquisiciones por morosidad | I | R | R
22 | Generar reportes personalizados | I | C | R
23 | Exportar base de datos a Excel | I | C | R
24 | Enviar recibos de pago automáticamente | I | C | R
25 | Enviar estados de cuenta periódicos | I | R | R
26 | Revisión del Sprint (Sprint Review) | R | R.A | C
27 | Realizar pruebas de integración y revisión del sistema | R | I | R
28 | Reunión de Retrospectiva del Sprint | R.A | C | R
29 | Preparar y entregar demo final | R | R.A | R

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).