## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | Riesgos_SGCalerías
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Plan de gestion de riesgos Software SGCalerías
| * Scrum Master |  |  |  | Vìctor Otero
| * Product Owner |  |  |  | Eduardo Aspee
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-04-03
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-04-18
| * Cliente |  |  |  | SGCalerías |  |  | * Área: | Prevencion de riesgos
| * Sponsor |  |  |  | SGCalerías
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9
[7 empty] | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
|  |  | Nombre del Proyecto | SGCalerias
|  |  | Fecha: | 2024-09-13
|  |  | Scrum Master | Vìctor Otero
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | ID | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad (Que representa el valor asignado) | Valor de Probabilidad (Colocar numero del 1 al 3) | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Categorizacion de la magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de Estrategia | Mitigación - Plan de Contingencia o Estrategia de Oportunidad | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto
1/2/08/2024 | R001 | 1 | Problemas en la configuración del entorno | Técnico | Configuración inicial deficiente | Retrasos en la implementación inicial del proyecto | La configuración del entorno no se completó correctamente, lo que puede retrasar las primeras fases de desarrollo | Alta | 3 | Medio | 2 | 6 | Alto | Equipo de desarrollo | Primeras semanas del proyecto | Mitigación | Verificar configuraciones en un ambiente de prueba antes de empezar el desarrollo | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R002 | 2 | Retrasos en la entrega de funcionalidades | Cronograma | Falta de tiempo en desarrollo | Demoras en el cronograma general, afectando los plazos de entrega | Posibles dificultades en completar las funcionalidades dentro del tiempo asignado | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Alto | Gerente de proyecto | Durante cada iteración | Plan de contingencia | Reasignación de tareas o ajuste en el cronograma para permitir tiempos adicionales si fuera necesario | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R003 | 3 | Baja en la comunicación del equipo | Operacional | Comunicación insuficiente | Malentendidos y errores en la interpretación de tareas, posibles retrasos | La falta de comunicación clara puede generar errores en el desarrollo y falta de alineación con el equipo | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Moderado | Líder de equipo | Durante cada iteración | Mitigación | Establecer reuniones diarias para asegurar el intercambio de información, utilizando herramientas de gestión de tareas | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R004 | 4 | Fallos en la seguridad del sistema | Seguridad | Vulnerabilidades en el desarrollo | Exposición de datos sensibles, afectación a la privacidad de los residentes | Una brecha de seguridad podría exponer información personal y dañar la reputación de la app y del equipo | Baja | 1 | Muy alto | 3 | 3 | Bajo | Especialista en seguridad | Durante el desarrollo inicial | Mitigación | Realizar pruebas de seguridad en cada iteración para evitar brechas | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R005 | 5 | Cambios en los requisitos del cliente | Alcance del proyecto | Requerimientos en evolución | Demoras en el cronograma, esfuerzo adicional en implementación | Cambios en los requisitos podrían requerir modificaciones significativas en las funcionalidades ya desarrolladas | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Moderado | Gerente de proyecto | Durante el desarrollo del proyecto | Plan de contingencia | Documentar y gestionar los cambios en el alcance, evaluar impacto en tiempo y esfuerzo
1/2/08/2024 | R006 | 6 | Dificultades en la integración con Webpay | Técnico | APIs externas o documentación incompleta | Retrasos en la integración de pagos, lo que podría limitar la funcionalidad de la billetera digital | Las dificultades en integrar el sistema de pagos pueden afectar la capacidad de pago en la app y causar molestias | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Moderado | Desarrollador de backend | Durante las iteraciones de integración | Mitigación | Establecer pruebas tempranas de integración con Webpay, asegurar una comunicación fluida con el equipo de soporte de Webpay | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R007 | 7 | Sobrecarga en el servidor durante horas pico | Técnico | Número elevado de usuarios simultáneos | Lento rendimiento de la app, afectando la experiencia del usuario | En horarios de alta demanda, el sistema puede volverse lento o no responder adecuadamente | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Bajo | Administrador de servidores | Durante el despliegue | Mitigación | Realizar pruebas de carga, optimizar el rendimiento del sistema para soportar altas demandas | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R008 | 8 | Desacuerdo entre miembros del equipo | Operacional | Diferencias en enfoque o metodología | Baja en productividad, posibles conflictos internos | Las discrepancias de trabajo pueden afectar el ambiente de trabajo y la eficiencia de las entregas | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | Bajo | Líder de equipo | En cualquier iteración | Mitigación | Implementar reuniones de mediación, promover comunicación efectiva y un ambiente de trabajo positivo para resolver conflictos | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R009 | 9 | Feedback insuficiente de los usuarios | Calidad | Falta de pruebas con usuarios finales | La app podría no cumplir completamente con las expectativas y necesidades de los residentes | Sin feedback adecuado, es posible que se pasen por alto funciones claves o ajustes en la usabilidad | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Moderado | Equipo de testing | Durante las iteraciones finales | Oportunidad | Programar pruebas de usuario en etapas tempranas, analizar sus comentarios e implementar los ajustes necesarios | Identificado | Alta | 3 | Alto
1/2/08/2024 | R010 | 10 | Problemas en la migración de datos | Técnico | Falta de pruebas o documentación inadecuada | Pérdida de datos o errores en la carga, afectando la confianza en la app | La migración de datos de otras fuentes puede resultar en errores, afectando la disponibilidad de datos históricos | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Bajo | Desarrollador de base de datos | Durante la implementación de la BD | Plan de contingencia | Crear un plan de respaldo de datos, realizar pruebas piloto para asegurar la integridad en la migración de datos