## Product Backlog
Epica | Descripcion epica | Id | Nombre | Descripción | Prioridad | Estimación (días) | total dias
1 | Configuración Inicial del Proyecto | US1.1 | Configuración del entorno de desarrollo | Configurar el entorno de desarrollo, incluyendo la instalación de Django y otras tecnologías necesarias. | Alta | 5 | 91
2 | Diseño de la Base de Datos | US2.1 | Diseño del esquema inicial de la base de datos | Diseñar el esquema de la base de datos para la gestión de propiedades, residentes y transacciones. | Alta | 4
3 | Diseño de Interfaz Web | US3.1 | Creación de página de inicio con login | Desarrollar la lógica del login, diferenciando por tipo de usuario. | Alta | 4
3 | Diseño de Interfaz Web | US3.2 | Creación de plantilla principal con navegación | Desarrollar plantillas principales de navegación, como sidebar o navbar. | Baja | 4
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.1 | Crear y gestionar categorías de gastos comunes | Clasificar gastos comunes en categorías para asignar contribuciones de los propietarios de manera precisa. | Alta | 5
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.2 | Priorizar pagos de gastos comunes | Asegurar que los pagos de gastos comunes tengan prioridad sobre otras transacciones. | Alta | 4
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.3 | Crear y vincular gastos a propiedades | Permitir la creación de nuevos gastos y asociarlos a propiedades individuales. | Alta | 3
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.4 | Visualizar y gestionar mis gastos | Acceder y gestionar los gastos comunes asociados a una propiedad. | Media | 4
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.5 | Realizar pagos de gastos comunes | Permitir a los residentes realizar pagos de gastos comunes a través de la plataforma con opciones digitales. | Alta | 3
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.6 | Verificar historial de gastos | Proporcionar una visión clara del historial de gastos comunes asociados a una propiedad. | Media | 3
5 | Convenios de Pago | US5.1 | Establecer convenios de pago mínimo | Permitir a los residentes establecer convenios de pago para cubrir un porcentaje mínimo de sus deudas. | Media | 4
5 | Convenios de Pago | US5.2 | Gestión de autorizaciones para convenios de pago | Permitir que el administrador apruebe o rechace convenios de pago antes de su activación. | Media | 4
6 | Implementación de Webpay | US6.1 | Integrar Webpay para el pago de cuotas vencidas | Permitir a los residentes pagar sus cuotas vencidas a través de Webpay. | Alta | 4
7 | Administración de Propiedades | US7.1 | Gestionar múltiples propiedades por residente | Permitir a los propietarios gestionar todas sus propiedades desde una única plataforma. | Alta | 4
7 | Administración de Propiedades | US7.2 | Asociar múltiples residentes a una propiedad | Permitir al administrador asociar varios residentes a una misma propiedad para facilitar la gestión compartida. | Alta | 4
8 | Pago de Cuotas | US8.1 | Pago automático de cuotas más antiguas | Priorizar el pago automático de las cuotas más antiguas para evitar acumulación de deudas. | Media | 3
9 | Ventas en el Condominio | US9.1 | Crear catálogo de productos | Ofrecer un catálogo en línea para que los residentes puedan adquirir productos del condominio. | Media | 1
9 | Ventas en el Condominio | US9.2 | Implementar carrito de compras | Permitir a los residentes agregar productos al carrito de compras y revisarlos antes de pagar. | Media | 3
9 | Ventas en el Condominio | US9.4 | Gestionar inventario de productos | Mantener el inventario actualizado para asegurar la disponibilidad de productos. | Media | 4
9 | Ventas en el Condominio | US9.5 | Restringir adquisiciones por morosidad | Restringir la compra de servicios/productos a residentes con deudas hasta que regularicen su situación. | Media | 3
10 | Reportes y Exportación de Datos | US10.1 | Generar reportes personalizados | Permitir al administrador generar reportes personalizados en diferentes formatos (PDF, Excel, etc.). | Media | 2
10 | Reportes y Exportación de Datos | US10.2 | Exportar base de datos a Excel | Permitir al administrador exportar la base de datos completa a un archivo Excel para su análisis adicional. | Media | 2
11 | Envío de Recibos y Estados de Cuenta | US11.1 | Enviar recibos de pago automáticamente | Enviar recibos de pago a los residentes automáticamente tras cada transacción exitosa. | Media | 4
11 | Envío de Recibos y Estados de Cuenta | US11.2 | Enviar estados de cuenta periódicos | Permitir al sistema enviar estados de cuenta periódicos a los residentes con un resumen de sus transacciones. | Media | 4
12 | Pruebas e Integración | US12.1 | Realizar pruebas de integración y revisión del sistema | Ejecutar pruebas de integración de todos los módulos y revisar el sistema en su conjunto. | Alta | 4
13 | Demo Final y Feedback | US13.1 | Preparar y entregar demo final | Preparar la demo final del sistema para presentación al cliente y recoger su feedback. | Alta | 2