## Plan de pruebas
Sprint | Historia de Usuario | Prueba | Tipo de Prueba | Descripción | Criterio de Éxito | Responsable | Estado
Sprint 0 | US1.1 | Prueba de Configuración del Entorno | Funcional | Verificar que el entorno de desarrollo esté correctamente configurado y que todos los módulos funcionen. | Entorno configurado y funcional sin errores. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 0 | US2.1 | Prueba de Conexión a Base de Datos | Funcional | Comprobar la conexión a la base de datos y verificar el correcto funcionamiento del esquema inicial. | Conexión exitosa y consultas funcionales. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 0 | US2.1 | Prueba de Estructura de Base de Datos | No Funcional | Validar que el diseño de la base de datos cumple con los requisitos de escalabilidad y organización. | Estructura bien organizada y sin errores de diseño. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 1 | US3.1 | Prueba de Login | Funcional | Verificar que el usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas y recibe un error con datos incorrectos. | Acceso exitoso con credenciales correctas y rechazo con datos inválidos. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 1 | US3.2 | Prueba de Navegación en Plantilla | Funcional | Comprobar la funcionalidad de la barra de navegación y sus enlaces a distintas secciones. | Todos los enlaces de navegación funcionan correctamente. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 1 | US3.2 | Prueba de Carga en Página de Inicio | No Funcional | Asegurar que la página de inicio carga en menos de 3 segundos en una conexión estándar. | Carga en menos de 3 segundos. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 2 | US4.1 | Prueba de Creación de Categorías | Funcional | Verificar que se pueden crear categorías de gastos comunes sin errores y que se guardan en la base de datos. | Categorías creadas y almacenadas correctamente. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 2 | US4.2 | Prueba de Prioridad de Pagos | Funcional | Asegurar que el sistema permite asignar y cambiar prioridades de pagos de gastos comunes. | La prioridad se asigna y cambia sin problemas. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 2 | US4.3 | Prueba de Vinculación de Gastos | Funcional | Validar que los gastos se pueden asociar a propiedades específicas correctamente. | Gastos vinculados correctamente a propiedades. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 3 | US4.4 | Prueba de Visualización de Gastos | Funcional | Comprobar que el usuario puede ver un desglose de sus gastos comunes. | Gastos visibles y correctamente categorizados. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 3 | US4.5 | Prueba de Realización de Pagos | Funcional | Verificar que el usuario pueda realizar pagos de gastos comunes de manera segura. | Pago exitoso y reflejado en la base de datos. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 3 | US4.6 | Prueba de Historial de Gastos | Funcional | Validar que el historial de gastos es preciso y muestra todos los gastos pasados del usuario. | Historial completo y sin datos faltantes. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 4 | US5.1 | Prueba de Creación de Convenios de Pago | Funcional | Asegurar que los usuarios puedan establecer convenios de pago y se guarden correctamente en el sistema. | Convenios de pago creados y almacenados sin problemas. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 4 | US5.2 | Prueba de Autorización de Convenios | Funcional | Comprobar que las autorizaciones para convenios de pago funcionan correctamente. | Convenios autorizados solo por usuarios con permisos. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 5 | US6.1 | Prueba de Integración con Webpay | Funcional | Verificar que la integración con Webpay permita pagos de cuotas vencidas correctamente. | Pagos procesados exitosamente a través de Webpay. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 5 | US7.1 | Prueba de Gestión de Múltiples Propiedades | Funcional | Validar que los usuarios puedan gestionar varias propiedades desde su cuenta. | Múltiples propiedades gestionadas correctamente desde una misma cuenta. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 5 | US7.2 | Prueba de Asociación de Residentes | Funcional | Verificar que se pueden asociar múltiples residentes a una sola propiedad y reflejarlo correctamente. | Residentes asociados correctamente a una propiedad. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 6 | US9.1 | Prueba de Catálogo de Productos | Funcional | Comprobar que el catálogo de productos se crea y se muestra correctamente a los usuarios. | Catálogo visible y funcional para la selección de productos. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 6 | US9.2 | Prueba de Carrito de Compras | Funcional | Asegurar que el carrito de compras permite agregar y eliminar productos de manera funcional. | Carrito funcional con gestión adecuada de productos. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 6 | US10.1 | Prueba de Reportes Personalizados | Funcional | Validar la generación de reportes personalizados según los filtros aplicados por el usuario. | Reportes generados según los parámetros del usuario. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 6 | US10.2 | Prueba de Exportación a Excel | Funcional | Comprobar que la base de datos puede exportarse a formato Excel sin errores. | Exportación a Excel exitosa y sin pérdida de datos. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 6 | US11.1 | Prueba de Envío Automático de Recibos | Funcional | Verificar que el sistema envíe recibos de pago automáticamente después de cada transacción. | Recibos enviados automáticamente después de cada pago. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 7 | US12.1 | Pruebas Unitarias e Integración | Funcional | Realizar pruebas unitarias e integradas para asegurar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades. | Todos los módulos pasan las pruebas unitarias e integradas. | Equipo de desarrollo | Completado
Sprint 7 | US13.1 | Prueba de Demo Final | Funcional | Validar la demo final del proyecto asegurando la funcionalidad de todas las | La demo debe mostrar todas las funcionalidades de la pagina, abarcando todas las secciones existentes. | Equipo de desarrollo | Completado
Plan de pruebas por cada Sprint
sobre cada historia considerada