## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.

## Duracion de los sprints
Sprint | Fecha de inicio | Fecha de término
0 | 2024-08-05 | 2024-08-18
1 | 2024-08-19 | 2024-09-01
2 | 2024-09-02 | 2024-09-15
3 | 2024-09-16 | 2024-09-29
4 | 2024-09-30 | 2024-10-13
5 | 2024-10-14 | 2024-10-27
6 | 2024-10-28 | 2024-11-10
7 | 2024-11-11 | 2024-11-24
8 | 2024-11-25 | 2024-12-08

## Sprint Backlog 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US1.1 | Configuración del entorno de desarrollo | Busqueda de versiones mas estables de lenguajes de programación a utilizar |  | Completado | 2 | 2 | 0 | [18 empty] | 2 | 0
|  | Instalar extensiones necesarias para Python y Django |  | Completado | 2 | 2 | 0 | [18 empty] | 2 | 0
|  | Configurar el entorno virtual en el IDE |  | Completado | 3 |  |  | 3 | 0 | [16 empty] | 3 | 0
|  | Diseñar un estandar de carpetas del proyecto |  | Completado | 1 |  |  | 1 | 0 | [16 empty] | 1 | 0
|  | Creación de proyecto inicial Django |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
|  | Creación de repositorio en conjunto al archivo .gitignore |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
|  | Ajustar configuraciones de espacio de trabajo y tema |  | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | Crear documentación de configuración inicial |  | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
US2.1 | Diseño del esquema inicial de la base de datos | Diseñar el modelo de datos usando diagramas ER |  | Completado | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | [10 empty] | 4 | 0
|  | Implementar el modelo de datos en código Django (models.py) |  | Completado | 4 | [10 empty] | 4 | 0 | [8 empty] | 4 | 0
|  | Realizar migraciones iniciales para crear las tablas en la base de datos |  | Completado | 1 | [10 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0
|  | Crear scripts de prueba para validar relaciones entre tablas |  | Completado | 4 | [12 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 4 | 0
|  | Ejecutar pruebas unitarias para asegurar que los modelos funcionan correctamente |  | Completado | 3 | [14 empty] | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0

## Sprint Backlog 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US3.1 | Creación de página de inicio con login | Definir el diseño visual y elementos requeridos |  | Completado | 4 | 4 | 0 | [18 empty] | 4 | 0
|  | Crear los campos de usuario y contraseña |  | Completado | 2 |  |  | 2 | 0 | [16 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la lógica para autenticar al usuario |  | Completado | 3 |  |  | 3 | 0 | [16 empty] | 3 | 0
|  | Probar el formulario de login y verificar la autenticación |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
|  | Creación funcionalidad recuperar contraseña |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
|  | Funcionalidad de solicitar usuario |  | Completado | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | [12 empty] | 4 | 0
US3.2 | Creación de plantilla principal con navegación | Definir la disposición de los elementos de navegación |  | Completado | 3 | [8 empty] | 3 | 0 | [10 empty] | 3 | 0
|  | Crear el sidebar para navegar entre las diversas secciones |  | Completado | 4 | [10 empty] | 4 | 0 | [8 empty] | 4 | 0
|  | Aplicar estilos para hacer la plantilla visualmente atractiva |  | Completado | 4 | [12 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 4 | 0
|  | Asegurar que la navegación funcione correctamente |  | Completado | 2 | [14 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0

## Sprint Backlog 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US4.1 | Crear y gestionar categorías de gastos comunes | Diseñar la estructura de categorías de gastos |  | Completado | 3 | 3 | 0 | [18 empty] | 3 | 0
|  | Implementar el modelo de datos para las categorías |  | Completado | 2 |  |  | 2 | 0 | [16 empty] | 2 | 0
|  | Crear la interfaz de usuario para gestionar categorías |  | Completado | 2 |  |  | 2 | 0 | [16 empty] | 2 | 0
|  | Realizar pruebas de funcionalidad de las categorías |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
|  | Documentar el proceso de gestión de categorías |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
US4.2 | Priorizar pagos de gastos comunes | Definir criterios de priorización de pagos |  | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la lógica para la priorización en el sistema |  | Completado | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | [10 empty] | 4 | 0
|  | Crear una interfaz de usuario para mostrar prioridades de pago |  | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0
|  | Realizar pruebas de usabilidad sobre la priorización de gastos |  | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0
US4.2 | Crear y vincular gastos a propiedades | Diseñar el modelo de datos para gastos vinculados a propiedades |  | Completado | 3 | [12 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 0
|  | Implementar la funcionalidad para crear y vincular gastos |  | Completado | 3 | [14 empty] | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
|  | Crear la interfaz de usuario para vincular gastos a propiedades |  | Completado | 2 | [16 empty] | 2 | 0 |  |  | 2 | 0
|  | Realizar pruebas para asegurar que los gastos están correctamente vinculados |  | Completado | 1 | [16 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0

## Sprint Backlog 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US4.4 | Visualizar y gestionar mis gastos | Diseñar la interfaz para visualizar gastos |  | Completado | 3 | 3 | 0 | [18 empty] | 3 | 0
|  | Implementar la lógica para mostrar gastos en tiempo real |  | Completado | 3 |  |  | 3 | 0 | [16 empty] | 3 | 0
|  | Crear gráficos o reportes visuales de gastos |  | Completado | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | [14 empty] | 4 | 0
|  | Realizar pruebas de visualización de gastos |  | Completado | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | [12 empty] | 1 | 0
US4.5 | Realizar pagos de gastos comunes | Diseñar el flujo de trabajo para realizar pagos |  | Completado | 8 | [6 empty] | 4 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la funcionalidad de pago dentro del sistema |  | Completado | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | [10 empty] | 4 | 0
|  | Probar el proceso de pago para asegurar su correcto funcionamiento |  | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0
US4.6 | Verificar historial de gastos | Diseñar la interfaz para mostrar el historial de gastos |  | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la lógica para acceder al historial de gastos |  | Completado | 4 | [12 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 4 | 0
|  | Realizar pruebas para validar la exactitud del historial |  | Completado | 8 | [14 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0

## Sprint Backlog 5
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US5.1 | Establecer convenios de pago mínimo | Definir los criterios para los convenios de pago |  | Completado | 2 | 2 | 0 | [18 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la funcionalidad para establecer convenios |  | Completado | 5 |  |  | 5 | 0 | [16 empty] | 5 | 0
|  | Crear la interfaz para gestionar convenios |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
|  | Probar la funcionalidad de convenios de pago |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
US5.2 | Gestión de autorizaciones para convenios de pago | Diseñar el flujo de autorizaciones para convenios |  | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 3 | 0
|  | Implementar la lógica de autorización |  | Completado | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | [10 empty] | 4 | 0
|  | Crear la interfaz de usuario para gestionar autorizaciones |  | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0
|  | Realizar pruebas de funcionalidad de las autorizaciones |  | Completado | 2 | [10 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 2 | 0

## Sprint Backlog 6
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US7.1 | Integrar Webpay para el pago de cuotas vencidas | Investigar la API de Webpay y su documentación |  | Completado | 3 | 3 | 0 | [18 empty] | 3 | 0
|  | Implementar la integración de Webpay |  | Completado | 5 |  |  | 5 | 0 | [16 empty] | 5 | 0
|  | Probar la funcionalidad de pago con Webpay |  | Completado | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | [14 empty] | 2 | 0
US8.1 | Gestionar múltiples propiedades por residente (4 días) | Diseñar el modelo de datos para residentes y propiedades |  | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 3 | 0
|  | Implementar la funcionalidad para gestionar propiedades por residente |  | Completado | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | [10 empty] | 4 | 0
|  | Realizar pruebas de gestión de propiedades |  | Completado | 3 | [10 empty] | 3 | 0 | [8 empty] | 3 | 0
US8.2 | Asociar múltiples residentes a una propiedad (4 días) | Definir la lógica de asociación entre residentes y propiedades |  | Completado | 4 | [12 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 4 | 0
|  | Implementar la funcionalidad para vincular residentes a propiedades |  | Completado | 6 | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 6 | 0
|  | Probar la funcionalidad de asociación de residentes |  | Completado | 4 | [18 empty] | 4 | 0 | 4 | 0
2

## Sprint Backlog 7
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US10.1 | Crear catálogo de productos | Diseñar el modelo de datos para el catálogo |  | Completado | 2 | 2 | 0 | [18 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la funcionalidad para el catálogo de productos |  | Completado | 4 | 4 | 0 | [18 empty] | 4 | 0
US10.2 | Implementar carrito de compras | Diseñar la estructura del carrito de compras |  | Completado | 3 |  |  | 3 | 0 | [16 empty] | 3 | 0
|  | Implementar la lógica para agregar y quitar productos del carrito |  | Completado | 3 |  |  | 3 | 0 | [16 empty] | 3 | 0
|  | Probar el proceso del carrito de compras |  | Completado | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | [14 empty] | 3 | 0
US11.1 | Generar reportes personalizados | Definir los tipos de reportes requeridos |  | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la lógica para generar reportes |  | Completado | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | [12 empty] | 3 | 0
|  | Probar la funcionalidad de generación de reportes |  | Completado | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0
US11.2 | Exportar base de datos a Excel | Investigar librerías para exportar a Excel |  | Completado | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la funcionalidad de exportación |  | Completado | 4 | [10 empty] | 4 | 0 | [8 empty] | 4 | 0
|  | Probar la funcionalidad de exportación a Excel |  | Completado | 2 | [12 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0
US12.1 | Enviar recibos de pago automáticamente | Diseñar el flujo para el envío de recibos |  | Completado | 2 | [12 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0
|  | Implementar la lógica para enviar recibos automáticamente |  | Completado | 4 | [14 empty] | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0
|  | Probar la funcionalidad de envío de recibos |  | Completado | 2 | [16 empty] | 2 | 0 |  |  | 2 | 0

## Sprint Backlog 8
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
SGCalerias
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estado | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
US.13.1 | Pruebas Unitarias y de Integración | Realizar pruebas unitarias de todos los módulos |  | Completado | 8 | 8 | 0 | [18 empty] | 8 | 0
|  | Realizar pruebas de integración entre los módulos |  | Completado | 8 |  |  | 8 | 0 | [16 empty] | 8 | 0
US14.1 | Preparar y entregar demo final (2 días) | Preparar la presentación de la demo final |  | Completado | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | [14 empty] | 5 | 0
|  | Realizar la entrega de la demo a los interesados |  | Completado | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | [12 empty] | 2 | 0