## calendarioproyecto
Caso SGCalerias |  |  |  | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18
|  | 2024-08-13 |  | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
TAREA |  | INICIO | FIN
Inicio y Planificación | Id Historia
Reunion Inicial Kick Off |  | 2024-07-29
Definición de metodologia
Creación Documento De Antreproyecto
Creación Documento de Caso de negocio
Creación de Product backlog o Documento de alcance
Configuración del entorno de desarrollo
Diseño del esquema inical de la base de datos
Creación de pagina de Inicio con credenciales
Creación de Plantilla principal con navegadores
Desarrollo
Crear y gestionar categorías de gastos comunes
Implementar prioridad de pago de gastos comunes
Establecer convenios de pago mínimo
Gestión de autorizaciones para convenios de pago
Crear billetera digital integrada
Implementar descuentos automáticos de cuotas vencidas
Gestionar billeteras vinculadas para múltiples propiedades
Permitir devoluciones de fondos
Implementar restricciones de adquisición por morosidad
Integrar Webpay para el pago de cuotas vencidas
Permitir abono a la billetera digital a través de Webpay
Gestionar múltiples propiedades por residente
Asociar múltiples residentes a una propiedad
Pago automático de cuotas más antiguas
Crear catálogo de productos
Implementar carrito de compras
Ofrecer opciones de pago para productos
Gestionar inventario de productos
Generar reportes personalizados
Exportar base de datos a Excel
Enviar recibos de pago automáticamente
Generar y enviar estados de cuenta periódicos
Cierre
Pruebas de Integración y Revisión del Sistema
Documentación y Manuales de Usuario
Demo Final y Feedback