## Hoja 1
Epica | Descripcion epica | Id | Nombre | Descripción | Prioridad | Estimación
1 | Configuración Inicial del Proyecto | US1.1 | Configuración del entorno de desarrollo | Configurar el entorno de desarrollo, incluyendo la instalación y configuración de Django y demás tecnologías necesarias. | Alta | 2 semanas
2 | Diseño de la Estructura de la Base de Datos | US2.1 | Diseño del esquema inicial de la base de datos | Diseñar el esquema de la base de datos para la gestión de propiedades, residentes, y transacciones. | Alta | 1 semana
3 | Diseño Inicial de Web | US3.1 | Creación de pagina de Inicio con credenciales | Desarrollar la logica del login y la diferenciación por tipo de usuario | Alta | 1 Semana
3 | Diseño Inicial de Web | US3.2 | Creación de Plantilla principal con navegadores | Desarrollar plantillas principales de Navegación como sidebar o navbar | Baja | 1 Semana
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.1 | Crear y gestionar categorías de gastos comunes | Clasificar los gastos comunes en diferentes categorías para manejar las contribuciones de los propietarios de manera precisa y justa. | Alta | 1 semana
4 | Gestión de Gastos Comunes | US4.2 | Implementar prioridad de pago de gastos comunes | Asegurar que los pagos de gastos comunes tengan prioridad sobre otras transacciones para garantizar el cumplimiento financiero del condominio. | Alta | 1 semana
5 | Convenios de Pago | US5.1 | Establecer convenios de pago mínimo | Permitir a los residentes establecer convenios de pago que les permitan pagar un porcentaje mínimo de su deuda total. | Media | 1 semana
5 | Convenios de Pago | US5.2 | Gestión de autorizaciones para convenios de pago | Permitir que los convenios de pago sean aprobados o rechazados por el administrador antes de su activación. | Media | 1 semana
6 | Gestión de Billetera Digital | US6.1 | Crear billetera digital integrada | Permitir a los residentes administrar sus pagos y fondos mediante una billetera digital en la plataforma. | Alta | 2 semanas
6 | Gestión de Billetera Digital | US6.2 | Implementar descuentos automáticos de cuotas vencidas | Descontar automáticamente de la billetera digital las cuotas vencidas para asegurar los pagos puntuales. | Alta | 1 semana
6 | Gestión de Billetera Digital | US6.3 | Gestionar billeteras vinculadas para múltiples propiedades | Permitir a los propietarios con múltiples propiedades vincular sus billeteras digitales para una gestión unificada. | Alta | 1 semana
6 | Gestión de Billetera Digital | US6.4 | Permitir devoluciones de fondos | Permitir al administrador realizar devoluciones a las billeteras digitales de los residentes en situaciones específicas. | Media | 1 semana
6 | Gestión de Billetera Digital | US6.5 | Implementar restricciones de adquisición por morosidad | Restringir la compra de productos o servicios a residentes con deudas pendientes hasta que regularicen su situación. | Media | 1 semana
7 | Implementación de Webpay | US7.1 | Integrar Webpay para el pago de cuotas vencidas | Permitir a los residentes pagar sus cuotas vencidas a través de Webpay. | Alta | 1 semana
7 | Implementación de Webpay | US7.2 | Permitir abono a la billetera digital a través de Webpay | Permitir a los residentes abonar fondos a su billetera digital utilizando Webpay. | Alta | 1 semana
8 | Administración de Propiedades | US8.1 | Gestionar múltiples propiedades por residente | Permitir a los propietarios gestionar todas sus propiedades desde una única plataforma. | Alta | 1 semanas
8 | Administración de Propiedades | US8.2 | Asociar múltiples residentes a una propiedad | Permitir al administrador asociar varios residentes a una misma propiedad para facilitar la gestión compartida. | Alta | 1 semana
9 | Pago de Cuotas | US9.1 | Pago automático de cuotas más antiguas | Priorizar el pago de las cuotas más antiguas para evitar la acumulación de deudas. | Media | 1 semana
10 | Ventas en el Condominio | US10.1 | Crear catálogo de productos | Ofrecer un catálogo en línea de artículos para que los residentes puedan adquirirlos fácilmente. | Media | 1 semana
10 | Ventas en el Condominio | US10.2 | Implementar carrito de compras | Permitir a los residentes agregar productos a un carrito de compras para revisarlos antes de pagar. | Media | 2 semana
10 | Ventas en el Condominio | US10.3 | Ofrecer opciones de pago para productos | Permitir a los residentes pagar los productos utilizando su billetera digital o Webpay. | Media | 1 semana
10 | Ventas en el Condominio | US10.4 | Gestionar inventario de productos | Gestionar el inventario para asegurar que la disponibilidad de productos esté actualizada. | Media | 1 semana
11 | Reportes y Exportación de Datos | US11.1 | Generar reportes personalizados | Permitir al administrador generar reportes personalizados en diferentes formatos para analizar los datos del condominio. | Media | 1 semana
11 | Reportes y Exportación de Datos | US11.2 | Exportar base de datos a Excel | Permitir al administrador exportar la base de datos completa a un archivo Excel para realizar análisis adicionales. | Media | 1 semana
12 | Envío de Recibos y Estados de Cuenta | US12.1 | Enviar recibos de pago automáticamente | Enviar un recibo de pago al residente tras cada transacción exitosa. | Media | 1 semana
12 | Envío de Recibos y Estados de Cuenta | US12.2 | Generar y enviar estados de cuenta periódicos | Permitir al sistema enviar estados de cuenta periódicos a los residentes con un resumen detallado de sus transacciones. | Media | 1 semana
13 | Pruebas de Integración y Revisión del Sistema | US13.1 | Pruebas de integración y revisión del sistema | Realizar pruebas de integración de todos los módulos y revisar el sistema en su conjunto. | Alta | 1 semana
14 | Documentación y Manuales de Usuario | US14.1 | Desarrollo de documentación y manuales de usuario | Crear la documentación técnica y los manuales de usuario necesarios para el sistema. | Media | 2 semanas
15 | Demo Final y Feedback | US15.1 | Preparación y entrega de la demo final | Preparar una demo final del sistema para la presentación al cliente y recoger su feedback. | Alta | 1 semana